## Лист1
| Задачи: | Ответственный | Длительность | Дата начала | 1нед | 2нед | 3нед | 4нед | 5нед | 6нед | 7нед | 8нед
1 | Созвон команды каждую неделю | Гришина Т | 1 час в неделю | 2025-10-21
2 | Составить отчет о проделанной работе заказчику | Гришина Т | 1 неделя | 2025-10-21 | bar: 1нед
| Добавление задач на доску после созвона команды | Гришина Т | каждую неделю | 2025-10-21
| Подготовка отчета для 2КТ | Гришина Т | 1 неделя | 2025-12-02
3 | Разработать API для передачи данных между плагином и UI | Котляров Н | 1 неделя | 2025-10-21 | bar: 1нед; 7нед
4 | Добавить в UI таблицу параметров, выбираемых пользователем | Котляров Н | 1 неделя | 2025-10-21 | bar: 1нед
5 | Добавить в UI параметр номера квартиры и типа помещения | Котляров Н | 1 неделя | 2025-10-28 | bar: 2нед
6 | Сделать CoefficientSettingsForm | Котляров Н | 1 неделя | 2025-11-04 | bar: 3нед
7 | Сделать CoefficientResultOutputForm | Котляров Н | 1 неделя | 2025-11-11 | bar: 4нед
8 | Добавить логику для TreeView | Котляров Н | 1 неделя | 2025-11-18 | bar: 5нед
9 | Настроить возможность группировки по этажам и номерам квартир | Котляров Н | 2 недели | 2025-11-25 | bar: 6нед to 7нед
10 | В UI сделать возможность изменения и настройки коэффициентов для расчета площади | Котляров Н | 2 неделя | 2025-12-02 | bar: 7нед to 8нед
11 | Реализовать автоматическое определение параметров: коэффициент площади, тип помещения, жилая и общая площадь. | Лазуков А | 4 недели | 2025-10-21 | bar: 1нед to 4нед
12 | Реализовать рассчет площади для каждой комнаты и квартиры с учетом коэффициента | Лазуков А | 3 недели | 2025-11-18 | bar: 5нед to 8нед
13 | Разработать интерфейс для добавления параметров пользователем | Потопаева А | 1 неделя | 2025-10-21 | bar: 1нед
14 | Разработать интерфейс CoefficientSettingsForm | Потопаева А | 1 неделя | 2025-10-28 | bar: 2нед
15 | Разработать интерфейс CoefficientResultOutputForm | Потопаева А | 1 неделя | 2025-11-04 | bar: 3нед
16 | Еженедельное тестирование дополненного функционала | Потопаева А | каждую неделю | 2025-11-11 | bar: 4нед to 8нед