## Лист1
Задачи до 1КТ:
1 | Связаться с заказчиком
2 | Ознакомится с возможностями нанокада на базовом уровне
3 | Получить SDK к нанокаду
4 | Ознакомиться с документацией
5 | Найти аналоги и проанализировать их
6 | Сделать анализ целевой аудитории
Задачи до 2КТ:
1 | Обработка контуров помещений
1.1 Реализовать автоматическое определение контуров помещений:
1.2 Разработать алгоритм, который распознает замкнутые области (помещения) на плане.
1.3 Учесть случаи, когда контур помещения может быть не прямоугольным, а многогранным (больше 5 углов).
1.4 Добавить возможность определения помещения, даже если комната и кухня совмещены без стены.
2 | Генерация объема помещения
2.1 Реализовать генерацию объемного помещения:
2.2 Определять пол и потолок на основе замкнутого контура.
2.3 Создавать 3D-объект помещения с учетом этих параметров.
3 | Расчет площадей
3.1 Реализовать расчет площадей помещений:
3.2 Автоматически определять параметры: коэффициент площади, тип помещения, жилая и общая площадь.
3.3 Рассчитывать площадь для каждой комнаты и квартиры с учетом коэффициентов (например, лоджии и балконы с уменьшенным коэффициентом).
Задачи до 3КТ:
1 | Работа с параметрами пользователя
1.1 Добавить возможность настройки параметров пользователем:
1.2 Пользователь должен сам выбирать, в какие параметры будут записываться рассчитанные значения.
1.3 Настроить возможность группировки по этажам и номерам квартир.
1.4 В интерфейсе плагина предусмотреть возможность изменения и настройки коэффициентов для расчета площади.
2 | API для взаимодействия с UI
2.1 Разработать API для передачи данных между плагином и UI:
2.2 Обеспечить возможность передачи результатов расчетов (площадь, коэффициенты) в интерфейс.
2.3 Реализовать API для получения от пользователя настроек параметров и коэффициентов.